건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-DL-20260830-01 | 검토일자 | 2026년 08월 30일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 건설사업관리(CM) 일일업무 |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [일일 감리업무일보] 2026.08.30

문서번호: SWCM-DL-20260830-01

공 사 명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

기상상태: 맑음 (최고 28.5℃)

작 성 자: 김수석 책임건설사업관리기술인 (총괄감리원)

누적 상태: [오전/오후 일괄 병합 완료]

# 1. 금일 시공사 주요 작업사항

[오전 09:00] 지하 2층 1구역 토사 굴착 120m3 진행

[오전 10:30] 3층 바닥 슬래브 철근 배근 감리원 입회 검측 (합격)

[오후 14:00] 3층 바닥 매트 콘크리트 타설 180m3 완료 (레미콘 30대, 펌프카 1대)

[오후 16:30] 당일 TBM 안전순찰 및 계측기 이상유무 확인

# 2. 감리단 검측 및 품질/안전 점검 실적

| 점검시간 | 점검/검측 대상 항목 | 판정 결과 | 비고 및 감리 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | 3층 바닥 슬래브 철근 배근 검측 | **적합 (PASS)** | 피복두께 50mm 확인 |
| 14:00 | 3층 콘크리트 타설 전 슬럼프/공기량 시험 | **적합 (PASS)** | 슬럼프 150mm, 공기량 4.5% |

# 3. 금일 현장 투입 인원 및 장비 집계

총 투입 인원: 22명 (보통인부 8명, 철근공 8명, 타설공 6명)

총 투입 장비: 12대 (백호 (0.8m³) 2대, 덤프트럭 (15t) 8대, 크레인 (50t) 1대, 펌프카 (36m) 1대)

# 4. 주요 감리 지시사항 및 명일 계획

지하 2층 2구역 굴착 시 과굴착 금지 및 안전관리계획 절차 엄수

익일 오전 09:00 레미콘 타설 전 슬럼프/공기량/염화물 전수 입회검사 실시 예정

인접 도로변 경사계 데이터 일일 보고서 제출 확인

작성일: 2026년 08월 30일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)