건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-FINAL-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 건설사업관리 종합 (준공) |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [준공 감리완료보고서] 삼우씨엠 신축공사 CM현장

문서번호: SWCM-FINAL-20260829-01

발 주 자: (주)삼우건설 발주처

시 공 자: (주)대우건설

건설사업관리자: ㈜삼우씨엠건축사사무소

책임건설사업관리기술인: 김수석 책임건설사업관리기술인

보고일자: 2026년 08월 29일

# 1. 공사 및 건설사업관리(CM) 총괄 개요

사 업 명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

공사기간: 2024년 03월 01일 ~ 2026년 08월 31일 (30개월)

시설규모: 지하 4층 / 지상 25층, 연면적 45,820㎡

감리단 구성: 총괄책임 1명, 토목 2명, 건축구조 2명, 기계/소방 2명, 전기 1명, 안전 1명

# 2. 공정관리 실적 총괄

최종 계획 공정률: 100.0% / 최종 실적 공정률: 100.0% (공기 내 준공 달성)

주요 마일스톤 달성 내역:

가설 흙막이 및 토공사 완료: 2024.10.15

지하 골조 및 지상 골조 완료: 2025.11.30

마감 및 설비/소방 시운전 완료: 2026.08.15

# 3. 품질관리 및 시험·검측 실적 총괄

구조체 콘크리트 28일 압축강도: 총 48회 타설 전 회차 설계기준강도($f_{ck}$) 100% 이상 충족 (품질관리대장 영구 보관)

주요 자재 밀시트 및 KS 공인성적서 검증: 철근, H형강, 단열재, 내화뿜칠 등 총 72건 전수 검증 완료

공종별 감리 검측 실적: 검측요청 및 결과통보서 총 75건 전수 적합 승인

# 4. 안전 및 환경관리 실적

일일 TBM 및 위험성평가: 고위험 작업(굴착, 양중, 비계, 용접) 일일 점검표 152회 작성 및 전파

중대재해 발생 건수: 0건 (무재해 준공 달성)

# 5. 현장 시정지시(NCR) 및 설계변경 이력 총괄

부적합 시정지시서(NCR) 발급 및 조치 완료: 총 6건 발부 및 조치 전/후 사진대지 대조 100% 시정완료

발주처 지시공문 및 설계변경(VE) 반영: 총 1건 지시사항 누락 없이 시공 반영 확인

# 6. 감리단 종합 준공검사 의견

본 공사는 건설기술 진흥법, 건축법, 소방법 등 관련 법령과 승인된 설계도서 및 특기시방서 기준에 적합하게 시공되었음을 확인하며, 인허가 관청의 사용승인(준공인가) 신청에 '적합'함을 최종 확인합니다.

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)