## 공정진도율
순번 | 세부공종명 | 계획시작일 | 계획종료일 | 실적시작일 | 실적종료일 | 계획공정률(%) | 실적공정률(%) | 대비(%) | 비고
1 | 가설 흙막이 지보공 (1단 Strut) | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 100 | 85 | -15 | 지연 (단면증대 재계산)
2 | 토사 굴착 및 반출 (1구역) | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-29 | 100 | 92 | -8 | 경미 지연
3 | 지하 1층 바닥 철근 배근 | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 2026-08-22 |  | 50 | 52 | 2 | 정상 진행
4 | 지중 계측기 설치 및 초기치 계측 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 0 | 완료